## INSTRUKSI
Excel Companion · Timeline Pengadaan KPBU (Project ID -> COD)
Workbook ini membangun timeline pengadaan KPBU dari nol: durasi tiap tahap (bulan) -> kumulatif -> tanggal milestone nyata via formula EDATE. Ubah 1 tanggal mulai atau durasi tahap di ASUMSI, seluruh timeline ikut bergeser.
1. | ASUMSI | Tanggal mulai proyek, durasi tiap tahap (bulan) sesuai benchmark
2. | KALKULASI_MANUAL | Kumulatif bulan tiap tahap dari Project ID sampai COD
3. | KALKULASI_OTOMATIS | Tanggal milestone nyata (EDATE) + total durasi ke financial close vs benchmark
4. | CONTOH_KASUS | Bandingkan skenario cepat vs lambat (OBC/FBC molor)
5. | KESALAHAN_UMUM | 5 kesalahan timeline pengadaan KPBU + cara verifikasi

## ASUMSI
Asumsi Tanggal Mulai dan Durasi Tiap Tahap
Parameter | Nilai | Satuan | Catatan
Tanggal Mulai (Project ID) | 2026-01-01 | tanggal | Titik nol timeline
Project ID -> OBC selesai | 6 | bulan | Benchmark 3-6 bulan (OBC)
OBC -> FBC selesai | 12 | bulan | Benchmark 6-12 bulan (FBC)
FBC -> Market Sounding | 6 | bulan | Konsultasi pasar
Market Sounding -> Prakualifikasi (PQ) selesai | 6 | bulan | Shortlist 3-7 konsorsium
PQ -> RFP diterbitkan | 6 | bulan | Persiapan dokumen lelang
RFP -> Pemenang diumumkan | 6 | bulan | Benchmark respons RFP 3-6 bulan
Pemenang -> Kontrak ditandatangani | 6 | bulan | Negosiasi final
Kontrak -> Financial Close | 12 | bulan | Benchmark 12-18 bulan pasca-kontrak
Financial Close -> COD (konstruksi) | 36 | bulan | Masa konstruksi

## KALKULASI_MANUAL
Kumulatif Bulan Tiap Milestone (dari Project ID)
Milestone | Durasi Tahap (bulan) | Kumulatif (bulan)
OBC Selesai
FBC Selesai
Market Sounding
PQ Selesai
RFP Diterbitkan
Pemenang Diumumkan
Kontrak Ditandatangani
Financial Close
COD (Operasi Komersial)

## KALKULASI_OTOMATIS
Tanggal Milestone Nyata (EDATE) + Cek vs Benchmark
Milestone | Kumulatif (bulan) | Tanggal | Tahun ke-
OBC Selesai
FBC Selesai
Market Sounding
PQ Selesai
RFP Diterbitkan
Pemenang Diumumkan
Kontrak Ditandatangani
Financial Close
COD (Operasi Komersial)
Total Durasi ke Financial Close (bulan)
Total Durasi ke Financial Close (tahun)
Status vs Benchmark (60 bulan / 5 tahun)
Formulas:
Tanggal = EDATE(ASUMSI!$B4,[Kumulatif (bulan)])

## CONTOH_KASUS
Skenario: OBC & FBC Molor 50%
Studi kasus umum: tahap OBC dan FBC sering molor karena revisi dokumen kelayakan. Skenario ini menaikkan durasi OBC dan FBC sebesar 50% dan menghitung ulang total durasi.
Durasi OBC (bulan, dasar)
Durasi OBC Molor (+50%)
Durasi FBC (bulan, dasar)
Durasi FBC Molor (+50%)
Tambahan Bulan (OBC+FBC molor) vs Rencana
Total Durasi ke Financial Close (Skenario Molor)
Status vs Benchmark

## KESALAHAN_UMUM
Kesalahan Umum Timeline Pengadaan KPBU dan Cara Verifikasi
1. Financial close dianggap sama dengan penandatanganan kontrak
Diagnosis: | Perkiraan mulai konstruksi meleset 12-18 bulan.
Verifikasi: | Financial close TERPISAH dari signing kontrak -- ada jeda negosiasi pembiayaan (lihat ASUMSI baris 12).
2. Durasi OBC/FBC dipatok minimum benchmark tanpa buffer
Diagnosis: | Timeline realistis tidak tercapai, proyek terlihat 'terlambat' padahal rencana awal sudah optimis berlebihan.
Verifikasi: | Pakai titik tengah rentang benchmark (OBC 3-6 -> pakai ~4-6 bulan), bukan batas bawah, untuk rencana dasar.
3. Tahap konstruksi disamakan lintas sektor
Diagnosis: | Timeline jalan tol (konstruksi 3 tahun) disalin untuk proyek air minum (bisa jauh lebih cepat/lambat).
Verifikasi: | Sesuaikan durasi Financial Close -> COD di ASUMSI baris 13 sesuai kompleksitas sektor spesifik proyek.
4. Molornya 1 tahap dianggap tidak berdampak ke tahap lain
Diagnosis: | Total durasi ke financial close underestimated.
Verifikasi: | Kumulatif bersifat SERIAL (lihat KALKULASI_MANUAL) -- keterlambatan 1 tahap otomatis menggeser semua tahap berikutnya.
5. RFP shortlist jumlah peserta diabaikan dari risiko timeline
Diagnosis: | Proses evaluasi RFP dengan 7 konsorsium vs 3 konsorsium punya durasi realistis berbeda jauh.
Verifikasi: | Tambahkan buffer durasi RFP->Pemenang bila shortlist besar (>5 konsorsium) -- sesuaikan ASUMSI baris 10.